## Sheet1
專案項目名稱 | 開始時間 | 天數 | 結束時間
需求規劃 | 2017-01-21 | 2 | 2017-01-23
設計 | 2017-01-24 | 5 | 2017-01-29
實作 | 2017-01-30 | 10 | 2017-02-09
測試 | 2017-02-10 | 2 | 2017-02-12
Formulas:
結束時間 = [開始時間]+[天數]
開始時間 = [結束時間, row above]+1